## 工作表1
單號 | 主旨 | 預定完成日 | 申請部門 | 申請人 | 專案 | 處理狀態
201803310012 | 修正ID/密碼(如FTP或資料庫)為明碼的處理。 | 20180531 | 銀行.系統架構規劃部 | 何欣蓓 | FTP明碼 | 程式撰寫中，5月底前要完成
201804020101 | 「房貸彈性繳款」目標客群發送eDM事宜。 | 20181231 | 銀行.個金商品部 | 郭憲忠 | LOANDW | 配合出名單，預計發送9次，目前已發送1次
201804230061 | 請協助調整eLoan系統「線上增貸」邏輯(請協助會辦個金審查部) | 20180731 | 銀行.個金商品部 | 蕭正明 | LOANDW | 配合UAT
201803050038 | 為計算業務人員分母計畫，擬申請近五年新撥案件明細及業務人員AOcode、對應姓名及員工編號、對應姓名，相關欄位，詳需求說明。 | 20180531 | 銀行.個金審查部 | 葉翠元 | LOANDW | 規格調整多次，為此改用撈取單驗邏輯， 目前資料驗証中
201803050041 | 配合防範代辦貸款案件措施，為掌握高業績業務人員之案件情形，申請每季提供新撥房貸案件明細，詳如說明。 | 20180531 | 銀行.個金審查部 | 呂孟真 | LOANDW | 因規格調整多次，此改用撈取單驗邏輯， 原預計7/15配合產檔週期執行， 但又時調整規格，6/15出檔
201802220058 | 修改需求單號201607280084產出資料(ftp008)，詳如說明。 | 20180430 | 銀行.個金審查部 | 呂孟真 | LOANDW | 未動工
201803070076 | 因其他擔保貸款之產品線增加，申請修改201510020075產出內容，詳如說明。 | 20180531 | 銀行.個金審查部 | 呂孟真 | LOANDW | 未動工
201804270062 | Unica新增需求 | 20180630 | 銀行.商業智能部 | 楊雅媛 | UNICA | UNICA新通路APP PUSH
201801150035 | Unica新需求 | 20180430 | 銀行.商業智能部 | 楊雅媛 | UNICA | UNICA新通路 豐掌櫃，已上線，待結案
201802060075 | 請協助修改netezza-UPLOAD程式 | 20180331 | 銀行.商業智能部 | 楊雅媛 | UNICA | 已完成，可結案
201805110024 | 請協助在 10.15.1.64 上 fz_BSP_Retail 的既有TABLE新增欄位 | 20180629 | 銀行.商業智能部 | 顏心怡 | 去識別化 | 急件
201805140027 | 修正[10.15.1.64]及[10.11.48.11]的[fz_BSP_Retail].ATMTXN導入資料邏輯 | 20180629 | 銀行.商業智能部 | 葉子維 | 去識別化 | 未動工
201804110018 | 請協助在[10.15.1.64].fz_BSP_Retail.FUNDS_TRANSFER新增欄位 | 20180531 | 銀行.商業智能部 | 周庭毓 | 去識別化 | 日批完成換版，待重跑月批
201706210013 | 為建置台北及台中電銷資料, 請協助在[10.15.1.64].fz_BSP_Retail新增table並在既有Table新增欄位(請會辦支付系統分析科) | 20170831 | 銀行.商業智能部 | 周庭毓 | 去識別化 | 原亮亮接手的，於前幾天回覆驗証結果，還需修正&換版
201711080024 | 因應數位預約平台新業務上線, 請協助在[10.11.48.11].fz_BSP_Retail新增相關table[請會辦分行系統科] | 20171229 | 銀行.商業智能部 | 周庭毓 | 去識別化 | 未動工
201702140064 | G3000、G5003、G5004通訊資料電話、分機輸入位數增加及相關檢核調整。 | 20180531 | 銀行.作業企劃部 | 林珊伊 | 信用卡 | 未動工
201802020103 | 為計算2018年DS人員獎金，申請於信用卡資料庫進件檔上增加欄位「STMT_FLAG」 | 20180531 | 銀行.消金企劃部 | 劉如芸 | 信用卡 | 加欄位，預計5月底上線
201712190046 | [人資管理]項下新增「HR專用秘密戶查詢作業」 | 20180331 | 銀行.人力資源處 | 林婉渝 | 綜作 | UAT中
201708100018 | 強化公職人員外單位撈取單之功能 | 20170930 | 銀行.系統架構規劃部 | 張嘉佑 | 綜作 | 綜作調整用的需求
201801310053 | 配合法務部規劃「線上投單查詢金融資料」案 1.新增法院扣押系統【函詢公文收文/回文】功能 2.修改分行系統交易-H0701 | 20180928 | 銀行.綜合作業中心 | 蕭雅慧 | 綜作 | 亮亮已完成
201804120057 | 為配合法務部廉政署查調申報人(20,627筆)財產資料，請依附檔提供指定日期之台外幣存款(含黃金存摺)、放款(含消費性、信用卡、現金卡貸款)、特定金錢信託投資國內外基金及其他金融商品等資料。 | 20180531 | 銀行.綜合作業中心 | 王渝珊 | 綜作 | 已提供態樣檔，可結案
201804180015 | 配合監察院檢送之「指定介接項目之資料交換說明書」及「金融機構介接常見問題」資料調整規格。 | 20181031 | 銀行.綜合作業中心 | 蕭雅慧 | 綜作 | 未動工
201708210056 | 永豐雲單一登入導入SLB-各系統配合調整。 | 20180131 | 銀行.交易系統設計部 | 張舜智
201606220050 | 請協支援新客戶關係暨財富管理系統建置專案 | 20180430 | 銀行.理財商品部 | 黃啟珉